Документ предоставлен КонсультантПлюс

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г. МОСКВЫ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

от 16 ноября 2016 г. по делу N А40-102547/16-181-881

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2016 года.

Решение в полном объеме изготовлено 16 ноября 2016 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Прижбилова С.В.

при ведении протокола секретарем Закаевой П.Р.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ООО "Консалтинговая группа Лекич и Ко" (ОГРН 5107746038692, ИНН 7720704902, адрес: 111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 15/32, дата регистрации: 20.12.2010)

к ФГУП "Почта России" (ОГРН 1037724007276, ИНН 7724261610, адрес: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, дата регистрации: 13.02.2003)

о взыскании 1 687 515,52 рублей

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Васильев Б.Ю., доверенность от 15.06.2016

от ответчика: Гусейнова Д.Э., доверенность от 18.10.2016

установил:

ООО "Консалтинговая группа Лекич и Ко" (далее истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ФГУП "Почта России" (далее ответчик) о взыскании 1 687 515,52 рублей фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по договору об оказании услуг от 21.04.2015 N 184-15.

В исковом заявлении истец также просит суд разрешить вопрос о распределении судебных расходов, понесенных им в связи рассмотрением настоящего дела - взыскать с ответчика расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей, а также сумму уплаченной государственной пошлины 29 875 рублей.

Представитель истца заявленные требования поддержал, просил суд удовлетворить их в полном объеме. Устно озвучил доводы, на которых основаны заявленные исковые требования.

Представитель ответчика возражал против заявленных требований, представил письменный отзыв. В порядке статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом приобщен к материалам дела письменный отзыв ответчика.

Суд, выслушав представителей истца, ответчика, исследовав материалы дела и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности представленные доказательства, пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

21 апреля 2015 г. между истцом, ООО "Консалтинговая группа Лекич и Ко" и ФГУП "Почта России" был заключен договор N 184-15 об оказании услуг по организации и проведению мероприятий (конференций) для работников ФГУП "Почта России" в 2015 г.

Во исполнение условий договора, как считает истец, исполнитель произвел работу, вложил денежные средства, заключил соответствующие договоры, подыскал места для проведения мероприятий, и т.п. действия, т.е. затратил денежные средства. 15 мая 2015 года за N 66 исполнитель направил заказчику извещение о согласовании дат проведения мероприятий в соответствии с приложением N 2 к договору. Данное уведомление было оставлено заказчиком без ответа.

29 мая 2015 года за N 69-1 ответчику было направлено повторное извещение о согласовании дат проведения мероприятий в соответствии с заключенным договором, указаны тематика, время проведения, место, наименование отелей, другие сведения. Предложение было оставлено без ответа.

29 мая 2015 года за N 212311-17/10469 в адрес истца поступило уведомление о расторжении договора в одностороннем, внесудебном порядке.

Истец считает, что ответчик обязан оплатить фактически понесенные затраты, которые состоят из следующих расходов: расходы на подготовку заявки для участия в конкурсе в размере 119058 рублей, проценты за пользование данными заемными средствами в сумме 100 096 рублей 62, за выдачу банковской гарантии в сумме 233 080 рублей, поиск мест проведения мероприятий в Москве в размере 78120 рублей, поиск мест проведения мероприятий в Московской области в размере 80000, расходы на оплату услуг по поиску гостиниц в размере 45570 рублей, расходы на оплату работников в размере 13020,10 рублей, накладные расходы в размере 346972,94 рублей, упущенная прибыль в размере 260229,71 рублей, расходы по НДС в размере 234206,73 рублей, услуги адвоката по переговорам о расторжении договора в размере 15 000 рублей, итого 1525355,26 рублей.

В силу пункта 1 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

По смыслу данных норм права, причина отказа от договора не имеет значения. Необходимо только, чтобы заказчик оплатил исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением заключенного сторонами договора.

При этом исполнитель должен доказать, что расходы были понесены до отказа от договора и вызваны исполнением или подготовкой к его исполнению. К таким расходам не относятся обычные внутренние затраты.

В силу пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги.

Понесенные исполнителем расходы должны быть обусловлены его действиями по исполнению договора возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 2.1.2 Договора исполнитель обязан для каждого мероприятия в отдельности согласовать с заказчиком программу, срок и место проведения мероприятия, состав работников, принимающих участие в каждом мероприятии, включенном в перечень мероприятий, согласовать проект (концепцию) с различными вариантами условий проведения мероприятий, с учетом пожеланий заказчика.

Таким образом, с учетом буквального толкования данного пункта, суд приходит к выводу о том, что обязательство истца, являющееся предметом договора, обусловлено совершением со стороны ответчика определенных действий, и не может исполняться до получения заявки от последнего.

В судебном заседании представитель истца пояснил, что вышеперечисленные расходы обусловлены подготовкой к конференции "Стратегия развития IT направления. Планы развития IT направления на 2015 год", предварительная дата проведения которой назначена на 2 квартал. (Приложение N 2 к договору).

Вместе с тем, истец не представил доказательства получения заявки на проведение указанного мероприятия, в связи с чем суд пришел к выводу о том, что указанные расходы понесены истцом преждевременно без соответствующего согласования их с заказчиком.

С учетом изложенного требования истца о взыскании процентов за пользование заемными средствами в сумме 100 096 рублей 62, расходов, связанных с поиском мест проведения мероприятий в Москве в размере 78 120 рублей, поиском мест проведения мероприятий в Московской области в размере 80 000, расходов на оплату услуг по поиску гостиниц в размере 45 570 рублей, расходов на оплату работников в размере 13 020,10 рублей, накладных расходов в размере 346 972,94 рублей, расходов по НДС в размере 234 206,73 рублей, а также расходов по оплате услуг адвоката по переговорам о расторжении договора в размере 15 000 рублей взысканию с ответчика не подлежат.

Требование истца о взыскании с ответчика упущенной выгоды в размере 260 229,71 рублей удовлетворению не подлежит, поскольку на основании статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещению подлежат не убытки, а фактически понесенные расходы.

Суд признает обоснованным требование истца о взыскании расходов на подготовку заявки для участия в конкурсе в размере 119 058 рублей и расходов за выдачу банковской гарантии в сумме 233 080 рублей, поскольку ни являются вынужденными расходами, необходимыми для заключения расторгнутого договора услуг.

Таким образом, расходы на подготовку заявки для участия в конкурсе в размере 119 058 рублей и за выдачу банковской гарантии в сумме 233 080 рублей это расходы в счет еще не оказанных услуг в связи с односторонним отказом заказчика от договора и в соответствии с вышеизложенным являются фактическими расходами, поскольку были необходимы для заключения договора.

Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 111 160,26 руб. за период с 29.05.2015 по 15.04.2016 г.

Согласно ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Суд считает, что истец неверно указан период начисления процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку требование об оплате фактических расходов ответчиком получено 10 июня 2015 года, в связи с чем они подлежат начислению с 11.06.2016

С учетом частичного удовлетворения исковых требований, произведя перерасчет процентов за пользование чужими денежными средствами, суд считает, что требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с подлежит удовлетворению в размере 28 358,75 рублей.

Судебные расходы, связанные с уплатой госпошлины, подлежат распределению между сторонами в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 8, 9, 11, 12, 779, 781, 782, 395, Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 4, 65, 110, 167, 168, 169, 170, 171, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Консалтинговая группа Лекич и Ко" (ОГРН 5107746038692, ИНН 7720704902, адрес: 111394, г. Москва, ул. Полимерная, д. 15/32, дата регистрации: 20.12.2010) к Федеральному государственному унитарному предприятию "Почта России" (ОГРН 1037724007276, ИНН 7724261610, адрес: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, дата регистрации: 13.02.2003) удовлетворить частично.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Консалтинговая группа Лекич и Ко" фактически понесенные расходы в размере 352 138 (триста пятьдесят две тысячи сто тридцать восемь) рублей 79 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 28 358 (двадцать восемь тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 75 коп. судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 946 (шесть тысяч девятьсот сорок шесть) рублей.

В остальной части в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты изготовления решения в полном объеме.

Судья

С.В.ПРИЖБИЛОВ